## Slide 1
AI 研发管理平台
立项评审 · 需求方案与项目计划
业务 → 产品 → 开发 → 测试 → 验收 → 上线 全流程 AI 驱动
需求文档 v1.1 · 2026 年 7 月

## Slide 2
为什么做：现状与痛点
现状：Excel 提需求 → 反复人工沟通 → TAPD 流转 → 开发读代码评估可行性（1~3 天）
AI研发管理平台 · 立项评审
1
痛点 | 根因 | 影响
沟通成本大：可行性判断靠开发人工读存量代码 | 业务逻辑只存在于代码与开发人员脑中 | 评估周期 1~3 天，占用核心开发人力
AI 孤岛：产品/研发/测试各自用 AI，互不打通 | 缺少统一平台承载 AI 产物与流程状态 | AI 结果无法复用，上下游信息衰减
需求入口不结构化（Excel 提报） | 无结构化业务需求入口 | 澄清轮次多，遗漏与返工频发
效能数据分散（TAPD / IM / 口头） | 无统一数据底座 | 研发效能与瓶颈无法量化
▪ 结论：问题不在“有没有用 AI”，而在 AI 能力没有串成一条研发流水线
▪ 机会：让 AI 掌握存量业务代码知识，把“分析 → 生成 → 落地 → 验证”接入需求流转本身

## Slide 3
项目目标（量化）
上线后 6 个月的度量口径
AI研发管理平台 · 立项评审
2
目标 | 指标
降低需求沟通成本 | 需求澄清平均耗时下降 ≥ 50%
需求交付吞吐率 | 人均需求吞吐率提示 ≥ 30%
提升可行性评估效率 | AI 可行性分析 ≤ 120 分钟（现状：人工评估 1~3 天）
流程全线上化 | ≥ 90% 需求全程在平台流转，替代 Excel / TAPD
AI 产出可用 | AI 生成文档/用例经人工修订后采纳率 ≥ 70%
节省Token用量 | 统一使用平台提供AI能力，降低Token用量 ≥ 10%
▪ 对业务方：提出即有反馈；对产品：聚焦价值判断；对研发/测试：带上下文交付；对管理层：效能可度量

## Slide 4
产品方案：目标流程（To-Be）
平台内置全流程流转，完全替代 TAPD
AI研发管理平台 · 立项评审
3
业务提交
结构化需求
→
AI 可行性分析
(业务/代码/复杂度/范围)
→
线上评审会
(基于 AI 报告)
→
AI 生成需求
设计与计划
AI 辅助编码
人工 Review 合入
→
AI 测试
自动化执行
→
UAT / PRE
业务验收
→
发布上线
数据沉淀
▪ 关键差异：每个流转节点原生绑定 AI 产物（分析报告 / 文档 / 代码变更 / 测试结果）
▪ 流转的不只是状态，还有完整上下文——这是内置流转比外部工具（TAPD）更适合 AI 协作的原因
▪ 深色节点为 AI Agent 驱动环节；全部 AI 产出遵循「AI 起草、人工把关」

## Slide 5
功能全景：11 个模块 · 50+ 需求项
P0 首版必须 / P1 重要 / P2 增强
AI研发管理平台 · 立项评审
4
流程域
▪ 需求管理中心（状态机/主子需求/双向关联）
▪ 评审协作（发起/结论/纪要）
▪ 环境流转与发布（UAT/PRE/生产）
AI 域
▪ AI 可行性分析（业务/代码/复杂度/范围）
▪ AI 需求与设计生成（文档/计划/分派）
▪ AI 编码与云开发（Agent+工作台）
▪ AI 测试（用例/自动化/缺陷）
▪ 翻译 Agent（国际化）
支撑域
▪ 代码知识库（索引/向量化/Wiki/调用链）
▪ 统计与效能报表（需求/交付/AI 度量）
▪ 系统管理（RBAC/SSO/模型配置/审计）
▪ 7 个月主线只保 P0；P1 视人效带出；P2 移入持续迭代 backlog

## Slide 6
核心能力①：内置需求流转（替代 TAPD）
AI研发管理平台 · 立项评审
5
▪ 全生命周期状态机：草稿→待分析→分析完成→评审中→已排期→开发中→测试中→待验收→已上线
  – 每次流转留痕：操作人 / 时间 / 意见 / 关联 AI 产物 ID，全程可审计
▪ 主/子需求树：业务需求拆分为多系统子需求，父需求进度自动汇总
▪ 业务需求 ↔ 系统需求 ↔ 代码变更 ↔ 测试结果 双向关联与追溯
▪ 为什么不继续用 TAPD？
  – 自研状态机的状态模型完全自主可控，才能让每个节点绑定 AI 产物
  – AI 分析/生成的上下文随流程流动，下游无需重新收集信息
  – 存量 TAPD 数据二期一次性迁移后正式下线（保留只读归档），不做长期双轨

## Slide 7
核心能力②：AI 可行性分析
一期交付核心，评审会的决策材料
AI研发管理平台 · 立项评审
6
分析维度 | 输出
业务可行性 | 业务合理性、与现有功能的重叠/冲突、相似历史需求
代码可行性 | 涉及系统/模块清单、现有逻辑摘要、冲突点、改动面（RAG + 调用链追踪）
复杂度评估 | S/M/L/XL 分级 + 依据 + 人天区间参考
系统范围 | 系统边界与上下游依赖、影响面图谱
▪ 报告可信三件套：索引时间戳 + 代码出处引用（文件/行号）+ 置信度标注
▪ 异步任务执行（进度实时推送），P95 ≤ 30 分钟；模型不可用时流程可人工继续，不阻塞
▪ 人工反馈闭环：准确率持续度量与提示词迭代，黄金评测集（银河开单历史需求）驱动

## Slide 8
核心能力③：AI 生成与落地（二期、三期）
AI研发管理平台 · 立项评审
7
▪ AI 需求与设计生成（二期）
  – 系统需求文档、概要设计、主/子需求计划 AI 起草 → 产品经理修订定稿
  – AI 原稿与人工修订稿版本化 diff，采纳率可度量
▪ AI 编码 Agent + 自建云开发工作台（三期）
  – 以定稿需求 + 设计 + 关联代码为上下文，沙箱隔离生成代码变更（分支/commit/MR）
  – 强制人工 Review 才可合入；全程可追溯到需求编号
  – 工作台基于 code-server + K8s 弹性拉起（已决策自建）
▪ AI 测试（三期）
  – 基于需求 + 代码 diff 生成用例与自动化脚本，结果回写驱动流转，失败自动建缺陷单
▪ 统一原则：AI 起草、人工把关——采纳率达标后再逐步扩大自动化范围

## Slide 9
技术架构（五层）
AI研发管理平台 · 立项评审
8
前端层
Nuxt/Vue Web 应用 + 云开发工作台（code-server）
应用服务层
需求服务 / 流程引擎（自研状态机） / 评审 / 报表 / 权限 / 通知 / 集成网关（GitLab·CI·IM）
AI 编排层
Agent Runtime（任务队列 / 工具调用 / MCP）：可行性分析 · 需求生成 · 编码 · 测试 · 翻译
知识层
代码索引与向量检索 / 业务 Wiki / 调用链与字段溯源
基础设施
MySQL / Redis / FAISS 向量索引 / 对象存储 / K8s（Agent 沙箱·工作台） / CI-CD / 监控
▪ 复用 deepwiki-open 存量能力：代码索引、Wiki 生成、调用链追踪、后台任务框架
▪ 知识库模块从“6 周开发”变为“1~2 周接入 + 调优”，约省 2~3 人月；平台直接在该代码库上演进

## Slide 10
四项关键决策（已定稿）
AI研发管理平台 · 立项评审
9
决策 | 结论 | 配套要求
LLM 供给方式 | 外部 API，不采购 GPU、不私有化 | 安全合规评审 + 脱敏网关为硬性前置（M1.1）
TAPD 去留 | 完全下线，平台内置需求流转 | 二期一次性迁移存量数据，保留只读归档
云开发工作台 | 自建（code-server + K8s） | 三期前完成基础镜像与资源池方案
试点业务域 | 银河开单系统 | 一期前完成代码库接入与知识库索引
▪ 数据安全底线：代码/需求数据出网前必须经脱敏网关（密钥/敏感字段/个人信息过滤）
▪ 供应商协议须约定：数据不用于训练、限期删除；AI 调用全量审计留痕

## Slide 11
项目计划：7 个月四期交付
每期结束有可用版本
AI研发管理平台 · 立项评审
10
阶段 | 周期 | 内容 | 验收口径
一期 MVP | M1–M2 | 需求流转 + AI 可行性分析 + 代码知识库 | 银河开单新需求全走平台；AI 报告上真实评审会
二期 | M3–M4 | AI 需求/设计/计划生成、TAPD 迁移下线 | 计划在平台生成管理；TAPD 正式下线
三期 | M5–M6 | AI 编码 + 云开发工作台（基础版）+ AI 测试 | ≥30% 中小需求 AI 生成首版代码；用例采纳率 ≥60%
四期 | M7 | UAT 自动部署、业务验收、效能报表、全量推广 | 全生命周期平台闭环；效能报表投用
▪ 压缩至 7 个月的三个前提：主线只保 P0 · AI 辅助开发约 3 倍人效 · 复用 deepwiki-open 存量
▪ 关键路径：代码知识库是三大 Agent 共同前置（一期落地并持续保鲜）；安全合规评审 M1.1 必须闭环
▪ 弹性机制：人效不达预期 → 顺延 P1 / 云开发工作台，保 P0 主线不动

## Slide 12
一期推进：9 周落地路线
详见《一期推进计划》：双主线并行，评测集先行
AI研发管理平台 · 立项评审
11
周次 | 关键动作 | 检查点
W1–W2 | 需求文档/概设/契约定稿；骨架跑通；银河开单全量索引； | 安全评审结论 + 索引可检索
W3–W4 | 需求管理中心（提交/状态机/需求树/权限 SSO）；分析链路铺开 | 需求管理端到端
W5–W6 | 分析任务集成（异步+进度推送）；报告生成导出；评审协作；增量索引 | 全流程走通
W7 | 10 条银河开单历史需求回放内测；性能/安全测试；部署演练 | 分析准确率 vs 评测集基线
W8–W9 | UAT（3~5 条真实新需求试跑）；真实评审会用报告；上线切换；复盘 | 逐项验收
▪ 平台线（架构师×2 + PM）与 AI 线（AI 工程师 + 测试）并行，W2 定死接口契约、W5 汇合
▪ 评测集先行：W1 收集 10~20 条历史需求（含人工结论）做黄金评测集，Agent 质量每轮跑分

## Slide 13
资源与预算
5 人团队 × 7 个月 = 35 人月，全程 AI-First 开发
AI研发管理平台 · 立项评审
12
角色 | 人数 | 职责要点
产品经理 | 1 | 使用AI管理需求/项目，兼全栈开发
架构师 | 2 | 使用AI全栈开发 + 基础设施
AI 工程师 | 1 | Agent/RAG/提示词
资深测试 | 1 | 质量把关 + AI 验证体系
非人力预算（首年） | 金额
LLM/AI 服务（API+Embedding） | ¥25~50 万
AI 开发工具（团队自用） | ¥2~5 万
云资源/硬件（无 GPU） | ¥15~25 万
其他（转写/CI 扩容等） | ¥5~10 万
合计 | ≈ ¥47~90 万
▪ 35 人月对标传统模式 120+ 人月功能盘子，前提是 AI 辅助约 3 倍人效 + 复用存量能力
▪ 无 GPU 一次性大额投入（LLM 走外部 API）；Token 成本按项目/Agent 配额管控、可核算
▪ 本项目自身就是平台方法论的第一个自举验证：团队 AI 开发人效数据 = 平台效能度量种子样本

## Slide 14
关键风险与应对（Top 5）
AI研发管理平台 · 立项评审
13
风险 | 等级 | 应对
AI 质量不达预期，用户失去信任 | 高 | 全部 AI 产出人工把关；采纳率度量 + 反馈闭环；分场景灰度
数据经外部 API 的泄露合规风险 | 高 | M1.1 安全评审硬前置；脱敏网关；供应商协议（不训练/限期删除）；全量审计
代码知识库过期误导评审 | 高 | webhook 增量同步；报告强制标注索引时间/出处/置信度
5 人小团队单点 + 人效不达 3 倍 | 高 | 月度人效度量，任一月不达即裁范围或增援；架构师互备；提示词/评测集资产化
用户习惯迁移阻力（弃 TAPD） | 中 | 试点先行验证体验；流转能力对齐并优于 TAPD 再全量切换；高层推动纳入规范

## Slide 15
成功指标（KPI）
AI研发管理平台 · 立项评审
14
指标 | 基线（现状） | 一期目标 | 全量目标（M7 上线后）
需求可行性评估耗时 | 1~3 天 | ≤ 2 小时 | ≤ 30 分钟
需求平均交付周期 | M1 建立基线 | 建立度量 | 缩短 ≥ 30%
平台需求流转覆盖率 | 0% | 银河开单 100% | 全部门 ≥ 90%
AI 分析报告采纳率 | — | ≥ 60% | ≥ 85%
AI 文档/用例/代码采纳率 | — | 二期起统计 | ≥70% / ≥60% / ≥30%
需求返工率 | 待测量 | 建立度量 | 下降 ≥ 20%

## Slide 16
请评审决议
AI研发管理平台 · 立项评审
15
▪ 1. 立项确认：7 个月四期排期 + 范围弹性机制（只保 P0，人效不达即裁 P1）
▪ 2. 编制与预算：5 人团队（35 人月）+ 非人力预算 ¥60~140 万额度
▪ 3. 安全合规：安全团队评审排期承诺（一期第 2 周内出结论，为硬性卡点）
▪ 4. 试点配合：银河开单代码库只读权限 + 业务方接口人（本周内落实）
评审通过后即启动 Week 0 前置清单（代码库权限 / LLM 账号 / 环境资源 / 历史需求样本收集），第 1 周正式开工。